Додаток

до розпорядження сільського голови

від 7 липня 2025 року № 95

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року на території Саксаганської сільської ради

| Найменування завдання | Найменування заходу | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1: Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль : Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності |  |  |  |  |  |
| 1. Оцінка стану безбар’єрності та розробка пропозицій до цільових та комплексних програм, які включатимуть зміну просторів відповідно до вимог безбар’єрності (реконструкція, капітальний і поточний ремонт, а також розумне пристосування) | 1.1. Визначення переліку будівель (приміщень) комунальної власності територіальної громади, які не відповідають вимогам безбар’єрності | 2025 рік | 2026 рік | Рада безбар’єрності Саксаганської сільської ради | Звіт з наданням переліку об'єктів, які не відповідають вимогам безбар'єрності Публікація інформації про проведене обстеження на офіційних ресурсах сільської ради та у соціальних мережах |
|  | 1.2. Надання пропозицій до програм з питань створення умов доступності на об’єктах соціальної, культурної та освітньої сфери | 2025 рік | 2026 рік | Рада безбар’єрності Саксаганської сільської ради, структурні підрозділи сільської ради | Внесення змін до програм щодо створення умов доступності на відповідних об’єктах |
|  | 1.3. Здійснення аналізу безбар’єрності вулиць і доріг, публічних послуг та інформації з метою визначення проблемних питань | 2025 рік | 2026 рік | Рада безбар’єрності Саксаганської сільської ради | Розробка пропозицій до програм щодо створення умов доступності на відповідних об’єктах |
| 2. Приведення об’єктів соціальної, культурної та освітньої сфери у відповідність до нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груд населення | 2.1. Проведення моніторингу приміщень і просторів закладів соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення | 2025 рік | 2025 рік | КУ «Центр надання соціальних послуг» Саксаганської сільської ради | Звіт за результатами моніторингу стану доступності закладів соціального захисту населення Публікація інформації про проведене обстеження на офіційних ресурсах сільської ради та у соціальних мережах |
|  | 2.2. Проведення моніторингу стану доступності закладів та установ освіти для осіб з особливими потребами та інших маломобільних груп населення | 2025 рік | 2025 рік | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Саксаганської сільської ради | Звіт за результатами моніторингу стану доступності закладів освіти щодо наявності безбар’єрного доступу. Публікація інформації про проведене обстеження на офіційних ресурсах сільської ради та у соціальних мережах |
|  | 2.3. Проведення моніторингу стану доступності закладів культури та обʼєктів культурної інфраструктури щодо наявності безбар’єрного доступу | 2025 рік | 2025 рік | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Саксаганської сільської ради | Звіт за результатами моніторингу стану доступності закладів культури та обʼєктів культурної інфраструктури щодо наявності безбар’єрного доступу Публікація інформації про проведене обстеження на офіційних ресурсах сільської ради та у соціальних мережах |
| Напрям 2: Інформаційна безбарʼєрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: 1. Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах |  |  |  |  |  |
| 1. Підвищення освіченості про спектр соціальних, медичних та інших послуг для ветеранів війни, послуг раннього втручання та допомоги постраждалим від усіх форм насильства | 1.1. Розміщення інформації про спектр послуг для ветеранів війни у закладах охорони здоров’я, районних центрах інтегрованих соціальних послуг, ветеранських просторах | 2025 рік | 2026 рік | Відділ соціального захисту населення та ветеранської політики КУ «Центр надання соціальних послуг» Саксаганської сільської ради | Фотозвіт з інформацією про спектр послуг для ветеранів Публікація інформації з фотоматеріалами на офіційних ресурсах сільської ради та у соціальних мережах |
|  | 1.2. Розміщення інформації про спектр медичних послуг для ветеранів війни на офіційному сайті та у соціальних мережах | 2025 рік | 2026 рік | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | Інформаційна довідка з переліком публікацій Публікація інформації на офіційних ресурсах сільської ради та у соціальних мережах |
|  | 1.3. Організація та проведення семінарів, тренінгів, навчань та інших інформаційно- просвітницьких заходів, рекламних кампаній, відеоматеріалів тощо для різних цільових аудиторій з питань реалізації сімейної та гендерної політики, запобіганні домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, протидія торгівлі людьми на місцевому рівні | 2025 рік | 2026 рік | КУ «Центр надання соціальних послуг» Саксаганської сільської ради | Звіт з інформацією про проведені заходи Публікація інформації на офіційних ресурсах сільської ради та у соціальних мережах |
|  | 1.4. Розміщення інформації про послугу раннього втручанні в закладах охорони здоров’я, освіти та центрі надання соціальних послуг | 2025 рік | 2026 рік | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Саксаганської сільської ради | Звіт з інформацією про послугу раннього втручання Публікація інформації на офіційних ресурсах сільської ради та у соціальних мережах |
| 2. Підвищення обізнаності серед персоналу органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для людей з різними комунікативними порушеннями, освіченості громадян про спектр послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та заходів щодо створення умов доступності на території громади | 2.1. Розміщення інформації щодо політики безбар’єрності на офіційних ресурсах сільської ради та у соціальних мережах | 2025 рік | 2026 рік | Відділ загально-організаційного забезпечення, охорони здоров’я, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту | Щоквартальна публікація на офіційних ресурсах сільської ради та у соціальних мережах |
|  | 2.2. Розміщення соціальної реклами в медичних, освітніх закладах, центрі надання адміністративних послуг, адміністративних приміщеннях органів місцевого самоврядування, які надають послуги ветеранам | 2025 рік | 2026 рік | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Відділ освіти, культури, молоді та спорту Саксаганської сільської ради Відділ загально-організаційного забезпечення, охорони здоров’я, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту | Щоквартальна інформаційна довідка з переліком публікацій на офіційних ресурсах сільської ради та у соціальних мережах |
|  | 2.3. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів» | 2025 рік | 2026 рік | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Відділ освіти, культури, молоді та спорту Саксаганської сільської ради | Звіт про проведену інформаційну кампанію Посилання на розміщені матеріали |
|  | 2.4. Забезпечити проведення щорічного Національного тижня безбарʼєрності (травень) | 2025 рік | 2026 рік | Виконавчий комітет Саксаганської сільської ради Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Відділ освіти, культури, молоді та спорту Саксаганської сільської ради | Оприлюднити результати проведення національного тижня безбарʼєрності на офіційних ресурсах сільської ради та у соціальних мережах |
|  | 2.5. Підвищити рівень поінформованості батьків і дітей про мінну небезпеку | 2025 рік | 2026 рік | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Саксаганської сільської ради | Щоквартальний звіт про проведені заходи |
| Напрям 3: Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг |  |  |  |  |  |
| 1. Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг | 1.1. Проведення навчання працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності | 2025 рік | 2026 рік | КУ «Центр надання соціальних послуг» Саксаганської сільської ради | Щоквартальний звіт про результати навчання |
|  | 2.1.Проведення навчання працівників закладів соціальної інфраструктури | 2025 рік | 2026 рік | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Саксаганської сільської ради | Щоквартальний звіт про результати навчання |
| Напрям 4: Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах |  |  |  |  |  |
| 1. Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування | 1.1. Проведення інформаційної кампанії щодо переваг соціальної згуртованості в громаді | 2025 рік | 2026 рік | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Саксаганської сільської ради | Щоквартальний звіт про проведені заходи |
|  | 1.2. Забезпечити проведення просвітницьких кампаній в громадах щодо підтримки чоловіків та жінок після завершення військової служби | 2025 рік | 2026 рік | Відділ соціального захисту населення та ветеранської політики | Щоквартальна довідка щодо проведених заходів в рамках просвітницької кампанії |
|  | 1.3. Організація та проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації | 2025 рік | 2026 рік | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Саксаганської сільської ради | Щоквартальний звіт щодо проведених заходів |
| 2. Розвиток публічної інфраструктури для соціального залучення та громадської активності (соціальні клуби, паркові зони, коворкінги, центри громадської участі, ветеранські простори, бібліотеки тощо) | 2.1.Визначення місця для соціальної взаємодії і створення умов для доступності (хаби, соціальні клуби, ветеранські простори тощо) | 2025 рік | 2026 рік | Виконавчий комітет Саксаганської сільської ради Відділ соціального захисту населення та ветеранської політики Відділ освіти, культури, молоді та спорту Саксаганської сільської ради | Опубліковано перелік місць для соціальної взаємодії |
| Стратегічна ціль: Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші |  |  |  |  |  |
| 1.Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 1.1.Врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місцях тимчасового перебування | 01 липня 2025 року | 01 вересня 2025 року | Відділ загально-організаційного забезпечення, охорони здоров’я, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту | Затверджено та оприлюднено інструкцію із забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в місцях тимчасового перебування |
|  | 1.2. Забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік | 2026 рік | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Саксаганської сільської ради | Забезпечено підготовку щокварталу звіту по закладах освіти, в яких створені захисні споруди цивільного захисту з урахуванням потреб осіб з інвалідністю |
| Стратегічна ціль: Кожна людина має доступ до розвиненої системи громадського здоров’я, включаючи заходи фізичної активності та спорту |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 1.1. Забезпечити надання психологічної допомоги та підтримки ветеранам і ветеранкам | 2025 рік | 2026 рік | Відділ соціального захисту населення та ветеранської політики | Щоквартальний звіт за результатами надання психологічної допомоги та підтримки ветеранам і ветеранкам |
|  | 1.2. Забезпечити надання психологічної допомоги та підтримки дітям, які отримали травматичний досвід | 2025 рік | 2026 рік | Служба у справах дітей | Щоквартальний звіт за результатами надання психологічної допомоги та підтримки дітям, які отримали травматичний досвід |
| 2. Забезпечено залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності та адаптивного спорту | 2.1. Провести гендерно чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | 2025 рік | 2026 рік | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Саксаганської сільської ради | Опубліковано інформації про проведені щоквартально заходи |
|  | 2.2 Забезпечити поширення соціальної реклами зі здорового харчування, фізичної активності та доброзичливого спілкування - як здорового способу життя осіб усіх вікових груп і умови активного довголіття | 2025 рік | 2026 рік | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Саксаганської сільської ради Служба у справах дітей | Щоквартальний звіт соціальної реклами |
| Стратегічна ціль: Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечено надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства | 1.1. Забезпечити продовження надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі | 2025 рік | 2026 рік | КУ «Центр надання соціальних послуг» Саксаганської сільської ради | Щоквартальний звіт щодо надання соціальних послуг |
| Стратегічна ціль : Громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність |  |  |  |  |  |
| 1. Розвинуто інституційну спроможність органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності. | 1.1. Забезпечити засідання Ради безбар’єрності | 2025 рік | 2026 рік | Виконавчий комітет Саксаганської сільської ради Рада безбар’єрності Саксаганської сільської ради | Щоквартальне проведення засідань Ради безбарʼєрності |
|  | 1.2. Забезпечити висвітлення результатів діяльності Ради безбар’єрності | 2025 рік | 2026 рік | Виконавчий комітет Саксаганської сільської ради Рада безбар’єрності Саксаганської сільської ради | Щоквартальне оприлюднення інформації на офіційному сайті сільської ради про результати засідання Ради безбар’єрності |
| Напрям 5: Освітня безбарʼєрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: Забезпечення осіб з особливими потребами тa/aбo інвалідністю всіма формами та видами освіти |  |  |  |  |  |
| 1. Щорічний моніторинг щодо забезпечення реалізації освітніх прав осіб з особливими освітніми потребами на кожному рівні здобуття освіти | 1.1. Щорічний моніторинг щодо забезпечення реалізації освітніх прав осіб з особливими освітніми потребами на кожному рівні здобуття дошкільної та загальної середньої освіти | 2025 рік | 2026 рік | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Саксаганської сільської ради | Щорічна інформаційна довідка з переліком заходів |
| 2. Забезпечення доступу до освіти для дітей, батьки яких працюють за кордоном | 2.1. Забезпечення доступу до якісної освіти та недискримінації дітей, батьки яких працюють за кордоном | 2025 рік | 2026 рік | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Саксаганської сільської ради | Щорічна інформаційна довідка з переліком заходів |
| 3. Забезпечення перевезення дітей з інвалідністю до закладів освіти | 3.1. Перевезення дітей з інвалідністю до закладів освіти | 2025 рік | 2026 рік | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Саксаганської сільської ради | Щорічна інформаційна довідка про проведену роботу |
| 4. Впровадження системи інформування та реалізації освітніх прав здобувачів освіти з особливими освітніми потребами | 4.1. Проведення навчальних тренінгів для здобувачів освіти щодо правил спілкування, толерантності, тендерно чутливої мови, навичок взаємодії тощо з особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення | 2025 рік | 2026 рік | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Саксаганської сільської ради | Щоквартальна інформаційна довідка з переліком заходів |
| Напрям 6: Економічна безбарʼєрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: Кожному доступне провадження підприємницької діяльності та забезпечення самозайнятості |  |  |  |  |  |
| 2. Інформаційно- просвітницька кампанія з бізнесом щодо працевлаштування вразливих соціальних груп населення | 2.1. Розміщення на офіційному сайті сільської ради в інформації щодо програм підтримки підприємств, які працевлаштовують осіб з інвалідністю, молодь, ВПО | 2025 рік | 2026 рік | Виконавчий комітет Саксаганської сільської ради | Висвітлення на офіційному сайті сільської ради інформації щодо програм підтримки підприємництва |

Сільський голова					Олег БАБЕЦЬ